あったかいわてプロジェクト～地域みまもり応援募金～の概要

　本募金は、「生活課題解決支援事業」の助成事業として採択された団体の活動に対し、寄付者が団体や活動を指定して寄付する「使途選択募金」（テーマ型募金）です。

　「生活課題解決支援事業」に内定した団体は、岩手県共同募金会（以下「本会」という。）が主催する参加団体連絡会（年3回予定）に出席し、次の募金期間中、個人・企業等に対して募金活動を行っていただきます。

○ 募金期間

　　令和４年１月から３月（共同募金拡大期間）まで

○ 募金活動の方法

　　団体の概要及び助成金により実施したい事業（活動）内容、それにより解決したい課題、募金目標額等を掲載した「振込用紙付チラシ」を活用し、個人や企業等に自らの活動・テーマを伝えて募金活動を行います。

　　また、団体の関係先や地域の店舗等に募金箱の設置を依頼します。

○ 助成内定後のスケジュール（予定）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内　容 | 予定時期 | 備　考 |
| 助成内定・通知 | 令和３年  8月中旬 | 本会配分委員会・理事会・評議員会により内定 |
| 第1回参加団体連絡会 | 10月 | 今後のスケジュールや募金活動の進め方について説明 |
| 募金運動準備  ・振込用紙付チラシの作成 | 11～12月 | 本会が指定する期日までに、振込用紙付チラシ・原稿データを本会に提出（チラシ作成は本会が実施） |
| 第2回参加団体連絡会 | 12月中旬 | 募金活動の進め方の確認や、振込用紙付チラシ・募金箱を各内定団体に配布 |
| 募金活動実施 | 令和４年  1～3月 | 内定団体は、上記方法により自ら募金活動を実施  本会は、関係機関・団体等への協力依頼、過年度寄付者へのダイレクトメール送付、ホームページへの掲載等により募金活動を実施 |
| 募金の受入れ | 1～3月 | 本会が募金の受入れを行い、寄付者に領収書と礼状を送付（内定団体は同封するメッセージを本会に提出） |
| 募金実績の確定 | 4月末 | 各団体に寄せられた募金と事業全体に寄せられた募金を本会が集計し、実績を確定 |
| 第3回参加団体連絡会 | 5月上旬 | 各団体の募金活動の実施結果及び募金実績の報告。全内定団体の合意の上、募金実績に基づく助成額案を策定 |
| 助成額の決定・通知 | 6月末 | 本会配分委員会・理事会・評議員会により助成額を決定 |
| 助成金の交付 | 7月 | 決定団体からの「事業の実施に関する誓約書」「助成計画書」「助成金交付申請書」を受けて助成金を送金 |

　 　※　助成が内定した団体は、助成決定前の令和４年５月から事業を実施することができます

応募に当たっては、本紙のほか「あったかいわてプロジェクト～地域みまもり応援募金～」実施要領を確認願います。